## WBS
ODiY |  |  |  |  | Enter Project Range
[5 empty] | Start Date | End Date
[5 empty] | 2020-07-15 | 2020-09-16
Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
1depth | 2depth | 3depth | 상세 업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척율 (%) | 상태 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16
인덱스 | 헤더 | html, css | 로고, 검색창 레이아웃 | 통영 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 네비게이터 | 통영 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 가이드, 회원가입, 로그인 버튼 모양 | 통영 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 프로필사진 클릭시 팝업구역 | 통영 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 상세검색도구 | 통영 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 상세검색도구 클릭시 팝업구역 | 통영 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 스크롤 내렸을 때 네비게이터, 검색창 변화 구성 | 통영 | 2020-07-22 | 2020-07-28 | 5 | 100 | 완료
인덱스 | 메인 | html, css | 메인 슬라이드 | 재웅 | 2020-07-15 | 2020-07-21 | 5 | 0 | 대기
|  | html, css | 추천 관광지, 행사정보 | 재웅 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 3 | 0 | 대기
|  | html, css | 전국지도 hover | 재웅 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2 | 0 | 대기
|  | html, css | 태그, 썸네일 | 재웅 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2 | 0 | 대기
인덱스 | 하단 | html, css | 하단 영역 기본 레이아웃 | 우진 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 3 | 100 | 완료
페이지 | 검색결과목록 | html, css | 결과목록, 즐겨찾기버튼구역 | 우진 | 2020-07-15 | 2020-07-20 | 4 | 100 | 완료
페이지 | 내주변 | html, css | 현재위치 보여주기 버튼, 중분류, 소분류 드롭다운 | 우진 | 2020-07-18 | 2020-07-21 | 2 | 100 | 완료
페이지 | 상세정보 | html, css | 상세정보 페이지 기본 | 원일 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 편의기능 아이콘 영역, 지도정보 영역 | 원일 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 지역 주변 추천, 지역 축제 이미지, 추천 코스 영역 | 원일 | 2020-07-18 | 2020-07-21 | 2 | 100 | 완료
페이지 | 마이페이지 | html, css | 내정보 영역 | 재웅 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2 | 0 | 대기
|  | html, css | 즐겨찾기 영역 | 재웅 | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 2 | 0 | 대기
|  | html, css | 여행플랜목록 영역 | 재웅 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 0 | 대기
페이지 | 여행플랜 | html, css | 여행플랜 기본정보 영역 | 우진 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 100 | 완료
|  | html, css | 여행지 목록, 지도, 메모 영역 | 우진 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 3 | 100 | 완료
페이지 | 로그인 | html, css | 로그인화면 | 원일 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 3 | 100 | 완료
페이지 | 회원가입 | html, css | 회원가입 폼 | 원일 | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 4 | 100 | 완료
페이지 | 회원가입완료 | html, css | 회원가입완료 | 원일 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | 4 | 0 | 대기
페이지 | 관리자 | html, css | 회원목록보기 | 통영 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 3 | 0 | 대기
기능 | TourAPI | java, sql | TourAPI를 데이터베이스에 저장 | 통영 | 2020-07-28 | 2020-08-04 | 6 | 0 | 대기
기능 | 회원정보 | java, sql | 회원가입, 회원정보수정 이용시 사용할 데이터베이스 작성 | 우진 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 7 | 0 | 대기
기능 | 즐겨찾기 | java, sql | 회원정보와 연동될 즐겨찾기 데이터베이스 테이블 작성 | 재웅 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 0 | 대기
기능 | 지도API | html, js | 내주변 페이지에 카카오맵(또는 OSM) API 호출 | 재웅 | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 4 | 0 | 대기
기능 | 지도API | html, js | 상세정보페이지에 카카오맵(또는 OSM) API 호출 | 재웅 | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 4 | 0 | 대기
기능 | 지도API | html, js | 여행플랜 작성, 상세보기 페이지에 카카오맵(또는 OSM) API 호출 | 재웅 | 2020-08-05 | 2020-08-10 | 4 | 0 | 대기
인덱스 | 헤더 | js | 헤더 영역 동적 기능 추가 | 통영 | 2020-08-04 | 2020-08-07 | 4 | 0 | 대기
인덱스 | 메인 | js | 메인 지역별 추천 관광지 영역 동적 기능 추가 | 재웅 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 | 0 | 대기
인덱스 | 헤더 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 통영 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2 | 0 | 대기
인덱스 | 메인 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 재웅 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 3 | 0 | 대기
페이지 | 검색결과목록 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 우진 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 3 | 0 | 대기
페이지 | 내주변 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 우진 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2 | 0 | 대기
페이지 | 상세정보 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 원일 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 4 | 0 | 대기
페이지 | 마이페이지 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 재웅 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 3 | 0 | 대기
페이지 | 여행플랜 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 우진 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 4 | 0 | 대기
페이지 | 로그인 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 원일 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 3 | 0 | 대기
페이지 | 회원가입 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 원일 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 6 | 0 | 대기
페이지 | 관리자 | jsp | 데이터베이스에서 불러올 부분을 페이지에 추가 | 통영 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 0 | 대기
디자인 | 모든 페이지 | css | css디자인 표준화, 조율 | 통영 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 3 | 0 | 대기
디자인 | 모든 페이지 | psd | 오리지널 디자인 아이콘, 이미지 추가 | 통영 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2 | 0 | 대기
회의 | 모든 기능 | offline | 기존 기능 강화 또는 간소화 회의 | 모두 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 1 | 0 | 대기
회의 | 모든 기능 | offline | 추가 기능 회의 | 모두 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 1 | 0 | 대기
회의 | 치킨 | offline | 완성 페이지 확인, 후속 일정 논의 | 모두 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 1 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기