## WBS
1조 Fretzel |  |  |  |  | Enter Project Range
[5 empty] | Start Date | End Date
[5 empty] | 2020-07-13 | 2020-09-16
Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
1depth | 2depth | 3depth | 상세 업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척율 (%) | 상태 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16
메인 레이아웃 |  |  | [메인 레이아웃 구성] - header, 기본footer, 뒤로, 앞으로가기 버튼 | 호영 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 3 | 50 | 진행중
| 검색 기본화면 상단 |  | [검색 메인 화면 구성] - 상단 - 드롭다운, 텍스트필드, 검색버튼 | 호영 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 3 | 100 | 완료
| 검색 기본화면 하단 |  | [검색 메인 화면 구성] - 하단 - 회원님이 좋아한 게시물 | 호영 | 2020-07-15 | 2020-07-17 | 3 | 30 | 진행중
| 태그 검색 화면 |  | [태그 검색 결과 화면 구성] - 하단 - 태그대표이미지, 태그명, 게시물수 | 호영 | 2020-07-16 | 2020-07-23 | 6 | 40 | 진행중
| 아이디 검색 화면 |  | [아이디 검색 결과 화면 구성] - 하단 - 프로필이미지, 아이디, 자기소개 | 호영 | 2020-07-17 | 2020-07-19 | 1 | 0 | 대기
| 기능별 푸터 분리 |  | 메인기능(마이페이지, 알림, 포스팅, 검색) 아이콘 하이라이트 푸터 분리 | 호영 | 2020-07-18 | 2020-07-20 | 1 | 0 | 대기
|  | 로그인 | 로고, 아이디, 비밀번호, 로그인버튼, 로그인 도움말, 가입(ft) | 희준 | 2020-07-19 | 2020-07-21 | 2 | 0 | 대기
|  | 회원가입 | 로고, 이메일, 휴대폰, 성명, 닉네임, 비밀번호, 가입버튼, 로그인(ft) | 희준 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 3 | 0 | 대기
|  | 로그인 도움말1 | hd, 계정찾기, 비밀번호 재설정 | 효민 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 3 | 0 | 대기
|  | 로그인 도움말2 | 로그인 도움말 확인창 | 효민 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 3 | 0 | 대기
| 마이페이지1 |  | 마이페이지 메인 화면 | 효민 | 2020-07-23 | 2020-07-25 | 2 | 0 | 대기
| 마이페이지2 |  | 마이페이지 메인 - 톱니바퀴 | 효민 | 2020-07-24 | 2020-07-26 | 1 | 0 | 대기
| 마이페이지3 |  | 수정(프로필 편집, 사진 수정/삭제, 비번 변경) 후 완료 화면 | 효민 | 2020-07-25 | 2020-07-27 | 1 | 0 | 대기
| 마이페이지4 |  | 친구 메인, 친삭 후 친구 메인, 친추요청 후 친구 메인 | 효민 | 2020-07-26 | 2020-07-28 | 2 | 0 | 대기
친구 목록1 |  |  | 친구 목록 | 효민 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3 | 0 | 대기
친구 목록2 |  |  | 친구 목록-메뉴 | 효민 | 2020-07-28 | 2020-07-30 | 3 | 0 | 대기
친구 목록3 |  |  | 친구 끊기 | 효민 | 2020-07-29 | 2020-07-31 | 3 | 0 | 대기
친구 목록4 |  |  | 친구 끊기 후 친구 목록 | 효민 | 2020-07-30 | 2020-08-01 | 2 | 0 | 대기
하트1 |  |  | 내소식/메시지 | 호영 | 2020-07-31 | 2020-08-02 | 1 | 0 | 대기
하트2 |  |  | 친구 요청 팝업 | 호영 | 2020-08-01 | 2020-08-03 | 1 | 0 | 대기
하트3 |  |  | 친구요청 수락/거절 | 호영 | 2020-08-02 | 2020-08-04 | 2 | 0 | 대기
프로필 편집1 |  |  | 프로필 편집 메인 + 비밀번호 변경 | 효민 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 3 | 0 | 대기
프로필 편집2 |  |  | 프로필 편집 메인 -> 프로필 사진 수정 클릭 팝업 | 효민 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 3 | 0 | 대기
프로필 편집3 |  |  | 프로필 사진 삭제 | 효민 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 3 | 0 | 대기
프로필 편집4 |  |  | 댓글 설정, 댓글 설정 후 완료 | 효민 | 2020-08-06 | 2020-08-08 | 2 | 0 | 대기
계정 비활성화1 |  |  | 계정 비활성화 | 희준 | 2020-08-07 | 2020-08-09 | 1 | 0 | 대기
계정 비활성화2 |  |  | 계정 비활성화 팝업 | 희준 | 2020-08-08 | 2020-08-10 | 1 | 0 | 대기
포스팅1 |  |  | 포스팅 메인 | 희준 | 2020-08-09 | 2020-08-11 | 2 | 0 | 대기
포스팅2 |  |  | 사진/동영상 선택 시 화면 | 희준 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 | 0 | 대기
포스팅3 |  |  | 포스팅 완료, 좋아요 버튼 | 희준 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 3 | 0 | 대기
포스팅5 |  |  | 댓글 달기, 댓글 삭제 | 희준 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 3 | 0 | 대기
메시지1 |  |  | 메시지 보내기 메인 | 희준 | 2020-08-13 | 2020-08-15 | 2 | 0 | 대기
메시지2 |  |  | 보낸 메세지함, 받은 메세지함 | 희준 | 2020-08-14 | 2020-08-16 | 1 | 0 | 대기
메시지3 |  |  | 보낸 메세지함 상세, 받은 메세지함 상세 | 희준 | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 1 | 0 | 대기
메시지4 |  |  | 메시지 보내기 | 희준 | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2 | 0 | 대기
메시지5 |  |  | 보낸 메시지 삭제, 받은 메시지 상세 | 희준 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기
[7 empty] | 0 | 0 | 대기